## Sheet1
actividad	inicio	duración	fin
Diseño lógica de negocio	04/05/20	3	07/05/20		Inicio proyecto	04/05/20		Intrucciones:	Añadir las actividades y su duracion en las culunmas A, B, y C, D es automatica, por la suma de B y C
Diseño permanencia de datos.	07/05/20	3	10/05/20		Fin proyecto	11/06/20			doble click en la grafica y acceder a intervalos de datos y asignar las columnas de A a C (Quitar el indicador de fila(el numerico))
Diseño de la interfaz.	10/05/20	1	11/05/20					acceder a formato del eje Y, en la pestanaña escala, indicar las fechas de inicio y fin en minimo y maximo(ambas automaticas)(Añadir o quitar unos dias a gusto)
Implementación de la interfaz.	11/05/20	29	09/06/20					acceder a formato del eje Y, en la pestanaña escala, ajustar a gusto el intervalo
Implementación de asignaturas, / Habitaciones, trabajadores y grupos de alumnos.	11/05/20	21	01/06/20					https://www.youtube.com/watch?v=chR6kx4btDQ
Implementar la interfaz del horario en el área de trabajo.	01/06/20	8	09/06/20
Incorporar Jasper Report.	09/06/20	2	11/06/20